## Slide 1
二代央行内部（企业）评级系统
切换方案讲解

## Slide 2
02
01
03
将一代央行内部（企业）评级系统现有用户逐步切换至二代央行内部（企业）评级系统，切换完成后在二代央行内部（企业）评级系统开展业务操作。
用户切换
用户切换完成后，自二代系统上线至用户切换完成期间产生的增量数据迁移至新系统。
数据迁移
用户和数据切换全部完成后，对一代系统资源和数据进行处置，完成一代系统下线工作。
一代系统下线
一二代央行内部（企业）评级系统切换任务

## Slide 3
2022.10
2022年10月—2024年4月
一二代央行内部（企业）评级系统并行运行，同时提供对机构提供访问。
2024年4月30日
一代央行内部（企业）评级系统下线，对相关资源和数据进行回收处理。
01
02
2024.4.30
切换进度安排

## Slide 4
4、验收通过后确定切换时间并提交切换申请，启动正式切换。
5、确认一代央行内部（企业）评级系统数据状态。
6、申请二代央行内部（企业）评级系统生产环境账号及数字证书。
01
测试环境
准备
02
生产环境
切换
03
数据质量
控制
7、比对确认增量报送数据。
8、持续跟踪数据报送情况和评级结果无错误。
一二代央行内部（企业）评级系统机构切换实施流程
1、申请测试环境联调测试并申请测试账号。
2、开展联调测试，验证企业评级信息和信贷信息报文相关功能。
3、提交验收申请，征信中心组织召开切换评估会。

## Slide 5
一二代系统切换工作启动
根据金融机构申请，征信中心组织上海资信为申请机构开通测试环境下二代央行内部（企业）评级系统测试账号。
联调测试通过，金融机构向征信中心提交验收申请，征信中心组织召开切换评估会。
测试环境准备
金融机构完成接口程序开发和内部测试后，经分中心同意，可向征信中心申请在测试环境下开展二代央行内部（企业）评级系统联调测试。
金融机构开展联调测试，验证企业评级信息和信贷信息报文相关功能。

## Slide 6
生产环境切换
评估通过后确定切换时间并提交切换申请，启动正式切换。
确认一代央行内部（企业）评级系统数据状态，一代存量数据迁移完成。
金融机构申请二代央行内部（企业）评级系统生产环境账号及数字证书，报送增量数据包括企业评级信息、合格企业信贷信息。

## Slide 7
持续跟踪数据报送情况和评级结果无错误
对比确认增量报送数据
数据质量控制

## Slide 8
技术保障措施
应急响应：数据迁移前后，上海资信安排技术人员做好应急响应，及时解决迁移过程中的数据问题。
切换时间沟通：上海资信根据征信中心切换评估结果开展切换准备与金融机构沟通，确认数据迁移的时间，进行切换准备，降低切换工作对系统运行的影响。
开发支持：上海资信根据金融机构在切换实施过程中提出的软件问题、需求变更和新需求，持续对二代央行内部（企业）评级系统进行优化升级。
业务保障措施
技术指导及验收指导：上海资信安排专职团队，为金融机构提供系统技术指导及验收指导服务。
一二代央行内部（企业）评级系统切换保障措施

## Slide 9
谢 谢